## Cronograma 2021
CRONOGRAMA 2021
ETAPAS, OBJETIVO Y ACTIVIDADES |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ETAPA 1 PUCV UCSC | Sistematizar las experiencias de las Universidades, que participan en ORIGEN DEL PROYECTO UCP y Ues ODUCAL CHILE (Gladys Jimenez Alvarado: gladys.jimenez@pucv.cl) (Roberta Lama Bedwell rlama@ucsc.cl) | Elaboración Cuestionario
Aplicación cuestionario
Análisis datos
Elaboración Informe 1
Realizar 3 grupos focales informantes claves UCP
Socializar resultados
Seminario cierre Etapa 1
ETAPA 2 UCSH | Proponer lineamientos para una re-signi cación de la RS en el sistema universitario chileno (Fracisco De Ferari Correa: fdeferari@ucsh.cl) | Seminario 1 Zona Norte
Sistematización Resultados
Seminario 2 Zona Centro
Sistematización Resultados
Seminario 3 Zona Sur
Sistematización resultados
Publicación 1
ETAPA 3 UCN UCM | Sistematizar el qué y el cómo cada IES contribuirá a los desafíos del Chile que queremos (Sergio Alfaro Malatesta: sergio.alfaro@ucn.cl) (Jorge Burgos: jburgos@ucm.cl) | Realización catastro iniciativas Universidades
Sistematización información sobre aporte de las Ues al país
Publicación 2
Formulacion Propuesta Observatorio
ETAPA 4 UCT UCM | Re-signi car los desafíos de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL Chile (Javier Villar Olaeta: jvillar@uct.cl) (Pedro Severino Gonzalez: pseverino@ucm.cl | Diseñar y elaborar Publicacion 3
Presentación Publicacion a ODUCAL y FIUC
Difundir publicación
Presentar Propuesta Observatorio a UNESCO

## Coordinación
PROYECTO “RESIGNIFICACIÓN DE LA RSU PARA LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE. A 20 AÑOS DEL PROYECTO UNIVERSIDAD CONSTRUYE PAÍS”
PROGRAMACIÓN |  |  |  | 2021
ETAPA | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | COORDINACIÓN | Ene | Feb | MaR | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ETAPA 0 | Acordar las condiciones materiales y organizacionales para la gestión del proyecto (Gladys Jimenez Alvarado: gladys.jimenez@pucv.cl) (Fracisco De Ferari Correa: fdeferari@ucsh.cl) | Elaboración y acuerdo sobre condiciones para la gestión | Elaborar cronograma detallado. Describir y acordar funciones y dedicación del coordinador. Definir coniciones materiales del trabajo de coordinación (Teléfono, web, archivo, rrss, etc.) Definir roles, responsabilidades y aportes de las universidades. Nombrar contraparte de las universidades. Acuerdos para el trabajo de las 4 etapas. Información del inicio delproyecto.
ETAPA 1 PUCV UCSC | Sistematizar las experiencias de las Universidades, que participan en ORIGEN DEL PROYECTO UCP y Ues ODUCAL CHILE (Gladys Jimenez Alvarado: gladys.jimenez@pucv.cl) (Roberta Lama Bedwell rlama@ucsc.cl) | Elaboración Cuestionario | Acuerdos con contraparte de etapa 1
Revisión cuestionario
Aprobación cuestionario
|  | Aplicación cuestionario | Acuerdos para aplicación
Base de datos para envío
carta para distribución
envío para autoaplicación
supervisar autoaplicación
recepción y archivo cuestionarios
|  | Análisis datos | Acuerdos sobre procesamiento
Entrega de cuestionarios respondidos
Recepción y archivo de datos procesado
|  | Elaboración Informe 1 | Entrega datos para informe
Recepción y archivo de informe
|  | Realizar 3 grupos focales informantes claves UCP | Generación de grupos
Elaboración de cuestonario
Organizar 3 encuentros
Distribuir información para procesamiento
|  | Socializar resultados | Recibir y preparar informe de resultados
Distribuir y publicar resultados
|  | Seminario cierre Etapa 1 | Preparar programa y materiales seminario
Convocatoria a Seminario
Acompañar realización de seminario
Distribuir información para sistematización
Informe de cierre de etapa
ETAPA 2 UCSH | Proponer lineamientos para una re-signi cación de la RS en el sistema universitario chileno (Fracisco De Ferari Correa: fdeferari@ucsh.cl) | Seminario 1 Zona Norte | Acuerdos con contraparte etapa 2
Preparar programa y materiales seminario
Convocatoria a Seminario
Realización de seminario
|  | Sistematización Resultados | Distribuir información para sistematización
Recepción y archivo Informe de seminario
|  | Seminario 2 Zona Centro | Preparar programa y materiales seminario
Convocatoria a Seminario
Realización de seminario
|  | Sistematización Resultados | Distribuir información para sistematización
Recepción y archivo Informe de seminario
|  | Seminario 2 Zona Sur | Preparar programa y materiales seminario
Convocatoria a Seminario
Realización de seminario
|  | Sistematización Resultados | Distribuir información para sistematización
Recepción y archivo Informe de seminario
|  | Publicación 1 | Acordar índice y formato de la publicación
Reunir y distribuir materiales de publicación
Seguimiento y recepción de trabajos
Gestión de edición y publicación
Distribución de publicación
ETAPA 3 UCN UCM | Sistematizar el qué y el cómo cada IES contribuirá a los desafíos del Chile que queremos (Sergio Alfaro Malatesta: sergio.alfaro@ucn.cl) (Jorge Burgos: jburgos@ucm.cl) | Realización catastro iniciativas Universidades | Acuerdos con contraparte etapa 3 .
Distribución cuestionario para catastro de iniciativas
Recepción y archivo documento de iniciativas
|  | Sistematización información sobre aporte de las Ues al país | Distribuir información para sistematización
Recepción y archivo sistematización de iniciativas
|  | Publicación 2 | Acordar índice y formato de la publicación
Reunir y distribuir materiales de publicación
Seguimiento y recepción de trabajos
Gestión de edición y publicación
Distribución de publicación
|  | Formulacion Propuesta Observatorio | Solicitar y reunir propuestas
Definir propuesta observatorio
ETAPA 4 UCT UCM | Re-signi car los desafíos de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL Chile (Javier Villar Olaeta: jvillar@uct.cl) (Pedro Severino Gonzalez: pseverino@ucm.cl | Publicación 3 | Acordar índice y formato de la publicación
Reunir y distribuir materiales de publicación
Seguimiento y recepción de trabajos
Gestión de edición y publicación
Distribución de publicación
|  | Presentación Publicacion a ODUCAL y FIUC | Preparación de presentación publicación a ODUCAL y FIUC
Gestión para presentación
|  | Difundir publicación | Distribución y difusión de publicación
|  | Presentar Propuesta Observatorio a UNESCO | Preparación de presentación observatorio a UNESCO
Gestión para presentación
Reunión de presentación.